| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-KCNTT | Tp.HCM, ngày tháng năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi học thuật “Database Design Challenge”

dành cho sinh viên năm học 2025 - 2026

Căn cứ thông báo số 1044/TB-DCT ngày 26 tháng 9 năm 2025 về việc tổ chức hoạt động học thuật dành cho sinh viên năm học 2025 – 2026 của trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 3792/QĐ-DCT ngày 25 tháng 9 năm 2025 về việc chi hỗ trợ học thuật cho sinh viên năm học 2025 - 2026 trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, năm học 2025 – 2026.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Mục đích

Tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức về mô hình hóa dữ liệu, chuẩn hóa và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) vào giải quyết các bài toán thực tế.

Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chuyển đổi thành cấu trúc CSDL hiệu quả và chính xác.

Tạo động lực cho sinh viên tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật thiết kế CSDL.

Phát hiện những sinh viên có năng khiếu và đam mê thiết kế CSDL, tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng chuyên sâu.

Xây dựng môi trường giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên có cùng sở thích, đam mê về CSDL.

- Yêu cầu

Cuộc thi tổ chức cho tất cả sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin với các ngành đào tạo gồm Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Khoa học dữ liệu.

Thể lệ cuộc thi, chấm thi và công bố kết quả phải đảm bảo khách quan, rõ ràng, có sự giám sát chặt chẽ.

Nội dung thi tương ứng với trình độ và kiến thức của sinh viên tham gia (sinh viên năm 2, năm 3).

Đảm bảo đủ phòng thi, máy tính, phần mềm (PowerDesigner, hệ quản trị CSDL SQL Server).

Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo phát huy các hoạt động kết nối, hỗ trợ sinh viên trong quá trình triển khai cuộc thi.

Tổ chức cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thời gian và địa điểm

Vòng sơ khảo: thi lý thuyết trắc nghiệm.

- + Thời gian thi: 7h45’- 8h45’, Chủ nhật ngày 07/12/2025.

- + Địa điểm thi: phòng B205, B401,B502

Vòng chung kết: thi thực hành Database Design (kịch bản lab) trực tiếp trên máy tính.

- + Thời gian thi: 13h30’ – 14h30’, Chủ nhật ngày 07/12/2025.

- + Địa điểm thi: phòng A204, A209

- 2. Đối tượng tham gia

Đối tượng dự thi: Sinh viên năm 2, năm 3 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu.

Đối tượng tham gia:

- + Ban chỉ đạo;

- + Ban tổ chức, Ban hỗ trợ thư ký;

- + Giảng viên, nghiên cứu viên khoa Công nghệ thông tin

- + Sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Ban đề thi (vòng sơ khảo + vòng chung kết):

- Nguyễn Văn Lễ 	Giảng viên	Trưởng ban

- Nguyễn Thị Định 	Giảng viên	Thư ký

- Trần Thị Thanh Dịu	Giảng viên	Ủy viên

- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ	Giảng viên	Uỷ viên

- Đinh Thị Mận 	Giảng viên	Uỷ viên

- Trần Thị Vân Anh 	Giảng viên 	Uỷ viên

Ban Giám khảo Vòng Sơ khảo gồm: 5 giám khảo trong trường

- Nguyễn Văn Lễ	Giảng viên	Trưởng ban

- Nguyễn Thị Định	Giảng viên	Thư ký

- Nguyễn Thế Hữu	Giảng viên	Uỷ viên

- Đinh Thị Mận	Giảng viên	Uỷ viên

- Trần Thị Vân Anh	Giảng viên	Uỷ viên

Ban Giám khảo Vòng Chung kết gồm: 2 giám khảo trong trường + 3 giám khảo ngoài trường

- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ	Giảng viên	Trưởng ban

- Nguyễn Thị Định	Giảng viên	Thư ký

- Hồ Văn Lực	Giám Đốc - Công ty CP Tin Học Đại Phát	Uỷ viên

- Hồ Trung Đoàn	Giảng viên trường Đại học FPT	Uỷ viên

- Nguyễn Thanh Tài	Lead Consultant - Công tyAmaris Consulting	Uỷ viên

- Nội dung tổ chức

3.1. Nội dung tổ chức Vòng Sơ khảo

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 7:00-7:15 | Ban hỗ trợ |
| 2 | Giới thiệu chương trình và thể lệ cuộc thi | 7:15-7:20 | MC (Thầy Hữu hỗ trợ tìm SV) |
| 3 | BCN Khoa phát biểu | 7:20-7:30 | Đại diện BCN Khoa |
| 4 | Tổ chức cho thí sinh dự thi vòng Sơ khảo | 7:45-8:45 | Ban tổ chức |
| 5 | Chấm thi vòng sơ khảo | 9:00-11:00 | Ban Giám khảo vòng sơ khảo |
| 6 | Tổng kết và công bố danh sách thí sinh vào vòng chung kết | 11:00-11:30 | Ban Giám khảo vòng sơ khảo, MC |

3.2. Nội dung tổ chức Vòng Chung kết

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian hoàn thành | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 13:00-13:15 | Ban hỗ trợ |
| 2 | Tổ chức cho thí sinh dự thi vòng Chung kết | 13:30-14:30 | Ban tổ chức |
| 3 | Chấm thi vòng chung kết | 14:30-16:00 | Ban Giám khảo vòng chung kết |
| 4 | Tổng kết và trao giải | 16:00 – 16:20 | BCN Khoa |
| 5 | Chụp hình lưu niệm | 16:20-16:30 | Thầy Nguyễn Thế Hữu |

- Phân công thực hiện

4.1. Ban chỉ đạo

- TS. Nguyễn Hồng Vũ	Trưởng khoa	Trưởng ban

- TS. Nguyễn Thanh Long	Phó Trưởng khoa	Phó trưởng ban

4.2. Ban tổ chức

- ThS. Nguyễn Văn Lễ 	PTBM HTTT		Trưởng ban

- ThS. Đinh Thị Mận	Giảng viên		Phó trưởng ban

- TS. Nguyễn Thị Định 	Giảng viên		Ủy viên

- Trần Thị Thanh Dịu	Giảng viên		Uỷ viên

- ThS. Trần Đình Toàn	Giảng viên 		Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy	Giảng viên		Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thế Hữu	Giảng viên		Ủy viên

- ThS. Trần Như Ý	Giảng viên		Ủy viên

4.3. Ban thư ký và hỗ trợ

- ThS. Trần Thị Vân Anh		Giảng viên			Trưởng ban

- ThS. Nguyễn Thị Thu Tâm	Giảng viên 			Ủy viên

- ThS. Lê Thị Thuỳ Lan		Giảng viên			Ủy viên

4.4. Phân công

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian hoàn thành | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lập kế hoạch chi tiết chương trình | 05/11/2025 | Thầy Nguyễn Văn Lễ Cô Đinh Thị Mận |
|  | Làm thể lệ cuộc thi | 10/11/2025 | Cô Nguyễn Thị Định Cô Đinh Thị Mận Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ |
|  | Triển khai thông báo lên website, fanpage Khoa. | 07/11/2025 | Thầy Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa Thầy Nguyễn Thế Hữu |
|  | Triển khai Cố vấn học tập đăng ký danh sách sinh viên dự thi | 17/11/2025 | Thầy Nguyễn Thế Hữu Cô Đinh Thị Mận |
|  | Mời Ban Giám khảo | 15/11/2025 | Thầy Nguyễn Văn Lễ |
|  | Lập danh sách phân công giáo viên ra đề thi | 10/11/2025 | Ban đề thi |
|  | Biên soạn đề thi | 24/11/2025 | Ban đề thi |
|  | Họp thông qua bộ đề thi | 25/11/2025 | Ban đề thi |
|  | Ghi biên bản thông qua đề thi, danh sách giáo viên dự họp (ký tên) | 25/11/2025 | Ban đề thi |
|  | Triển khai liên chi đoàn Khoa và sinh viên đăng ký tham gia, bố trí hỗ trợ. | 24/11/2025 Đến 28/11/2025 | Thầy Nguyễn Thế Hữu Câu lạc bộ học thuật |
|  | In đề thi và chuẩn bị giấy làm bài | 01/12/2025 | Ban đề thi |
|  | Tổng hợp danh sách các đội thi, phân bố các đội thi tại các phòng thi | 01/12/2025 | Cô Trần Thị Vân Anh |
|  | Nhập điểm thi vòng sơ khảo, tổng hợp và lập danh sách thí sinh vào chung kết, in danh sách thí sinh dự thi vòng chung kết | 07/12/2025 | Cô Trần Như Ý |
|  | Thiết kế mẫu + in phiếu chấm điểm vòng sơ khảo, vòng chung kết | 24/11/2025 | Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ |
|  | Nhập điểm thi vòng chung kết, tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải | 07/12/2025 | Cô Đinh Thị Mận |
|  | Thiết kế mẫu giấy khen | 07/12/2025 | Cô Đinh Thị Mận |
|  | Mua 6 khung giấy khen A4 + In giấy khen, in danh sách sinh viên nhận tiền thưởng, phát tiền và cho SV ký tên | 07/12/2025 | Cô Lê Thị Thuỳ Lan Cô Trần Như Ý |
|  | Ổn định sinh viên đầu giờ. Sắp xếp vị trí chỗ ngồi, điểm danh sinh viên đầu giờ và cuối giờ để đề xuất tính điểm rèn luyện cho sinh viên tham dự. | 07/12/2025 | Thầy Nguyễn Thế Hữu Câu lạc bộ học thuật |
|  | MC chương trình | 07/12/2025 | Sinh viên Thầy Nguyễn Thế Hữu (hỗ trợ tìm SV) |
|  | Truyền thông: quay phim, chụp ảnh | 07/12/2025 | Thầy Nguyễn Thế Hữu Câu lạc bộ học thuật |
|  | Thiết kế slide nền (vòng sơ khảo + chung kết), slide các giải chiếu khi phát thưởng | 07/12/2025 | Cô Trần Như Ý |
|  | Biên bản tổ chức (vòng sơ khảo + vòng chung kết) và các danh sách ký tên (GV tham dự và SV hỗ trợ) | 07/12/2025 | Cô Nguyễn Thị Thu Tâm Cô Trần Như Ý |
|  | Công tác hậu cần - Nước uống + Bánh/trái cây: cho giám khảo và giảng viên; - Trang trí: Mượn khăn trải bàn (4 cái). - 06 bó hoa tặng sinh viên đoạt giải | 01/12/2025 | Cô Lê Thị Thuỳ Lan Cô Nguyễn Thị Thu Tâm |
|  | Mượn phòng: ngày 07/12/2025 - 03 phòng lý thuyết (buổi sáng) - 02 phòng thực hành (buổi chiều) - 01phòng lý thuyết trao giải từ 15h00-17h00 | 24/11/2025 | Cô Trần Thị Vân Anh |
|  | Dự trù kinh phí | 24/112025 | Cô Nguyễn Thị Thu Tâm Cô Lê Thị Thuỳ Lan Thầy Trần Đình Toàn |
|  | Tạm ứng kinh phí | 24/11/2025 Đến 28/11/2025 | Cô Nguyễn Thị Thu Tâm Cô Lê Thị Thuỳ Lan |
|  | Hoàn tất hồ sơ thanh toán | 14/12/2025 | Cô Nguyễn Thị Thu Tâm Thầy Trần Đình Toàn |

Trên đây là kế hoạch chi tiết về Cuộc thi “Database Design Challenge” học thuật sinh viên lần thứ 8 của Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2025 – 2026.

Trân trọng./.

| PHÒNG CTSV | KHOA CNTT | TM. BAN TỔ CHỨC |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- Phòng CTSV để tính ĐRL;

- BCN Khoa CNTT để báo cáo;

- GV, HV, SV khoa CNTT;

- Lưu: VP khoa CNTT